## Как_пользоваться
План работ по стримам — личный слой планирования (не замена доска)
доска остаётся отчётной доской. Этот файл — последовательность, связи, кто, когда, зачем (бизнес), к какой контрольной точке. Строки с пометкой ПРИМЕР замените своими.
Лист | Зачем | Как часто
Сводка | Картина недели: сколько задач по стримам, что блокирует цель, что ★ | Открывать утром
План_работ | Главный план: задача, даты, ответственный, ресурс, бизнес, КТ, календарь по неделям | Пн и Пт
Контрольные_точки | Вехи и КТ проекта, в т.ч. выход в цель проекта | При сдвиге дат
Бизнес_задачи | Зачем это бизнесу / проекту — к ним привязываются строки плана | При новой теме
Взаимосвязи | Что от чего зависит (не только колонка «предшественник») | Когда путаетесь в порядке
Подстрим 5.2 | Люди, стенды, внешние — кто на каком стриме и % загрузки | Раз в неделю
Справочники | Списки для выпадающих полей (скрыт) | Не трогать без нужды
Правила, чтобы файл не превратился в ту же кашу, что доска
1. В «План_работ» держите не больше ~25 активных строк. Остальное — статус «Отложено» или «Передано».
2. Колонка «Следующий шаг» — одно действие на 30–90 минут, не «сделать архитектуру».
3. ★ Фокус недели — максимум 3 строки (ваши ключевые задачи). Остальное не подсвечивать.
4. Стрим 5 (финансы, обучение, закупки…) — отдельные строки только если есть ваш срок или вас спрашивают на ежедневный статус.
5. Даты в примерах — шаблон на август–ноябрь 2026. Сдвиньте под свои КТ, не оставляйте чужие цифры.
6. Master-артефакты (документ этапа, схемы, расчёт параметров) указывайте в «Источник» как путь на общий диск, не копируйте файл сюда.
7. После 01.09 верните чужие стримы второму роль ведения: статус «Передано», в «Ответственный» — его имя.
Цвета стримов (те же на плане и календаре)
Стрим 1
Стрим 2
Стрим 3
Стрим 4
Стрим 5
★ фокус недели / КТ цели
Как читать календарь справа на листе «План_работ»: точка в неделе = задача идёт в эти даты. Жёлтая заливка недели = пересечение с контрольной точкой цель (см. лист КТ).

## Сводка
Сводка на неделю — открывать вместо полной доски задач
Цифры считаются с листа «План_работ». Пустые строки не мешают. ★ — не больше трёх.
По стримам
Стрим | Всего задач | В работе + жду | Готово | Блокируют цель | ★ фокус
Стрим 1
Стрим 2
Стрим 3
Стрим 4
Стрим 5
Итого
Контроль
Просрочено (окончание < сегодня, не готово)
Жду кого-то
Блокируют цель проекта
Фокус недели ★ (цель: 3)
Ближайшая КТ (дата)
Ближайшие контрольные точки
ID | Название | Дата | Статус | Бизнес
Три ★ на эту неделю (подтянутся с плана)
Шаблон статуса в чат (скопировать после обновления ★)
Статус [дата] • Стрим 1: … / следующий шаг: … • Стрим 3: … / жду: … • Стрим 2: … • На неделе закрываю: (три ★) • Блокер: нет / есть: …

## План_работ
План работ по стримам · даты · ответственные · ресурсы · бизнес · контрольные точки · календарь по неделям
Обезличенный ПРИМЕР. Замените участников, даты и «следующий шаг». Колонка ★ — не больше трёх. Календарь справа от дат начала/окончания.
Календарь: ● = задача идёт в эту неделю. Жёлтая шапка = неделя цели (KT-05).
ID | ★ | Стрим | Подстрим | Задача | Бизнес ID | КТ | Начало | Окончание | Дней | Ответственный | Ресурс / роль | Загрузка % | Предшественники | Тип связи | Статус | % | Блокирует цель | Следующий шаг | Источник | Комментарий | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
S1-01 |  | Стрим 1 | — | Задача 1.1: подготовить документ этапа | B-02 | KT-02 | 2026-08-24 | 2026-09-12 |  | Участник A | Роль A | 50% |  |  | В работе | 40% | да | Собрать открытые замечания в один список | Источник: общий диск / протоколы | Вход для следующих задач стрима
S1-02 |  | Стрим 1 | — | Задача 1.2: подготовить схемы по документу | B-02 | KT-03 | 2026-09-08 | 2026-09-19 |  | Участник A | Роль B | 40% | S1-01 | ОН (окончание→начало) | Не начато | 0% | да | Начать после стабилизации ключевых разделов документа | Источник: папка схем | Можно стартовать с лагом, если документ почти готов
S1-03 | ★ | Стрим 1 | — | Задача 1.3: рассчитать параметры контура | B-02 | KT-03 | 2026-09-15 | 2026-09-26 |  | Участник A | Роль A + Роль C | 60% | S1-02 | ОН (окончание→начало) | Не начато | 0% | да | Набросать структуру таблицы параметров по зонам | Источник: таблица параметров | Типичный фокус недели
S1-04 |  | Стрим 1 | — | Задача 1.4: собрать пакет артефактов к цели | B-01 | KT-05 | 2026-10-06 | 2026-10-17 |  | Участник A | Роль A | 30% | S1-03,S2-03,S3-03 | ОН (окончание→начало) | Не начато | 0% | да | Собрать чеклист артефактов и ссылок | Источник: КТ цели + диск | Сходится со стримами 2 и 3
S2-01 |  | Стрим 2 | — | Задача 2.1: зафиксировать требования к среде | B-02 | KT-03 | 2026-08-31 | 2026-09-12 |  | Участник C | Роль C | 40% | S1-01 | НН (начало→начало) | В работе | 20% | да | Запросить список открытых вопросов к документу | Источник: протокол встречи | Параллельно документу стрима 1
S2-02 |  | Стрим 2 | — | Задача 2.2: подготовить / развернуть среду | B-01 | KT-05 | 2026-09-14 | 2026-10-09 |  | Участник C | Среда / стенд | 70% | S2-01,S1-03 | ОН (окончание→начало) | Не начато | 0% | да | Уточнить дату готовности среды письмом | Источник: чат / письмо | Параметры стрима 1 должны подтвердить объём
S2-03 | ★ | Стрим 2 | — | Задача 2.3: подтвердить готовность среды к цели | B-01 | KT-05 | 2026-10-06 | 2026-10-17 |  | Участник C | Роль C + Роль A | 30% | S2-02 | ОН (окончание→начало) | Не начато | 0% | да | Согласовать чеклист готовности | Источник: регламент цели
S3-01 |  | Стрим 3 | — | Задача 3.1: собрать реестр задач стрима 3 | B-03 | KT-04 | 2026-08-24 | 2026-09-05 |  | Участник A | Роль A + Роль D | 30% |  |  | В работе | 50% | да | Сверить доску со статусной встречей, убрать лишнее | Источник: доска / протоколы | Не раздувать объём
S3-02 | ★ | Стрим 3 | — | Задача 3.2: закрыть замечания по артефактам | B-03 | KT-04 | 2026-09-08 | 2026-10-03 |  | Участник A | Роль D + Роль A | 40% | S3-01,S1-01,S1-02 | ОН (окончание→начало) | Жду | 10% | да | Ответить на открытые пункты из последнего протокола | Источник: протокол статусов | В статусе «Жду» указать кого
S3-03 |  | Стрим 3 | — | Задача 3.3: оформить допуск к цели | B-03 | KT-04 | 2026-10-06 | 2026-10-10 |  | Участник D | Роль D | 20% | S3-02,S2-02 | ОН (окончание→начало) | Не начато | 0% | да | Запросить формат протокола допуска | Источник: регламент / папка цели | Блокер старта цели
S4-01 |  | Стрим 4 | — | Задача 4.1: понять, нужны ли проверки до цели | B-04 | KT-05 | 2026-09-15 | 2026-09-19 |  | Участник A / Участник E | Роль E | 20% |  |  | Не начато | 0% | нет | Выяснить у владельца, блокирует ли цель; если нет — «Отложено» | Источник: доска стрима 4 | Не держать в фокусе, пока не ясно
S4-02 |  | Стрим 4 | — | Задача 4.2: исправления по проверкам (если блокер) | B-04 | KT-05 | 2026-09-22 | 2026-10-10 |  | Участник E | Роль E | 40% | S4-01 | ОН (окончание→начало) | Отложено | 0% | нет | Не начинать, пока 4.1 не дал «да, блокирует»
S5-01 |  | Стрим 5 | Подстрим 5.3 | Задача 5.1: разделить стримы и план передачи | B-05 | KT-01 | 2026-09-01 | 2026-09-05 |  | Участник A + Участник F | Две роли ведения | 40% |  |  | Не начато | 0% | нет | Таблица: стрим → кто ведёт с даты X | Источник: этот файл | Чтобы не тащить все стримы одному
S5-02 |  | Стрим 5 | Подстрим 5.7 | Задача 5.2: короткий письменный статус вместо длинных обсуждений | B-05 | KT-01 | 2026-08-24 | 2026-10-20 |  | Участник A | Роль A | 10% |  |  | В работе | 10% | нет | Раз в 1–2 дня 5–7 строк в чат из ★-задач | Источник: чат команды | Ритуал, не задача доски
S5-03 |  | Стрим 5 | Подстрим 5.6 | Задача 5.3: подстримы отчётности — только при своём сроке | B-05 | KT-01 | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | Участник G / Участник A | Роль A | 10% |  |  | Отложено | 0% | нет | Просмотреть входящие: есть ли дедлайн на мне. Если нет — не вести | Источник: почта / доска | Не плодить лишние строки

## Контрольные_точки
Контрольные точки и вехи. План_работ ссылается сюда по ID (колонка «КТ»)
ПРИМЕР дат. KT-05 — якорь общей цели проекта.
ID | Тип | Название | Дата | Бизнес ID | Какие стримы должны быть готовы | Критерий готовности (DoD) | Статус | Комментарий
KT-01 | Контрольная точка | КТ 1: зафиксирован состав работ и разделение стримов | 2026-09-05 | B-05 | Стрим 5, роли ведения | Есть список: что закрываем к цели, что передаём | В работе | Сделать после возвращения второго участника
KT-02 | Веха | КТ 2: документ этапа согласован | 2026-09-12 | B-02 | Стрим 1, Стрим 3, Стрим 2 | Документ на общем диске, замечания закрыты или в бэклоге | В зоне риска | Вход для схем
KT-03 | Веха | КТ 3: схемы и параметры готовы | 2026-09-26 | B-02 | Стрим 1, Стрим 2 | Схемы + таблица параметров согласованы, путь в «Источник» | Не начата | Расчёт параметров — типичный ★
KT-04 | Контрольная точка | КТ 4: допуск стрима 3 | 2026-10-10 | B-03 | Стрим 3, Стрим 1, Стрим 2 | Замечания закрыты или принят остаточный риск, есть протокол | Не начата | Сверять на статусах стрима 3
KT-05 | Цель проекта | КТ 5: старт этапа проверки | 2026-10-20 | B-01 | Стрим 1, Стрим 2, Стрим 3, Стрим 4 | Пакет артефактов + среда + допуск + решение по данным | Не начата | Общая цель карты стримов

## Бизнес_задачи
Бизнес-задачи и цели — к ним привязывается план (колонка «Бизнес ID»)
ПРИМЕРЫ. Обезличенные формулировки. ID вида B-01 не меняйте в уже привязанных строках плана.
ID | Бизнес-задача / цель | Зачем (ценность / риск если нет) | Владелец со стороны бизнеса | Связанные КТ | Стримы | Комментарий
B-01 | Цель 1: выход на этап проверки | Без цели 1 нет проверки контура и закрытия этапа | Владелец бизнеса 1 | KT-05 | Стрим 1, Стрим 2, Стрим 3, Стрим 4 | Главная цель, к которой сходятся стримы
B-02 | Цель 2: согласованные параметры и среда | Иначе подготовка среды и допуск идут вслепую | Владелец стрима 1 + стрима 2 | KT-02, KT-03 | Стрим 1, Стрим 2 | Цепочка: документ → схемы → параметры
B-03 | Цель 3: допуск по требованиям стрима 3 | Без допуска контур нельзя выводить на цель 1 | Владелец стрима 3 | KT-04 | Стрим 3, Стрим 1 | Статусные встречи стрима 3 = сверка
B-04 | Цель 4: данные пригодны для проверки | Проверка на некачественных данных даёт ложный результат | Владелец стрима 4 | KT-05 | Стрим 4 | Вести только если реально блокирует цель 1
B-05 | Цель 5: управляемость проекта | Без этого ежедневный статус превращается в разбор 30 задач без порядка | Владелец проекта / роль ведения | KT-01 | Стрим 5 | Не расписывать все подстримы заранее

## Взаимосвязи
Взаимосвязи: что от чего зависит. Дублирует «Предшественники» в плане, но читается как схема.
Тип ОН = нельзя начать, пока не закончена предыдущая. НН = можно стартовать параллельно. Критичная = срыв тянет КТ/цель.
От (ID) | От (что) | К (ID) | К (что) | Тип связи | Критичная для цель | Пояснение простым языком
S1-01 | Задача 1.1 | S1-02 | Задача 1.2 | ОН (окончание→начало) | да | Схемы без документа — работа в пустоту
S1-01 | Задача 1.1 | S2-01 | Задача 2.1 | НН (начало→начало) | да | Стрим 2 может готовить вопросы параллельно
S1-02 | Задача 1.2 | S1-03 | Задача 1.3 | ОН (окончание→начало) | да | Параметры считаются по схемам
S1-03 | Задача 1.3 | S2-02 | Задача 2.2 | ОН (окончание→начало) | да | Иначе среда может быть собрана «не того размера»
S1-01 | Задача 1.1 | S3-02 | Задача 3.2 | ОН (окончание→начало) | да | Стрим 3 комментирует документ и схемы
S1-02 | Задача 1.2 | S3-02 | Задача 3.2 | ОН (окончание→начало) | да | Проверка сегментации / границ
S3-01 | Задача 3.1 | S3-02 | Задача 3.2 | ОН (окончание→начало) | да | Сначала список, потом закрытие
S3-02 | Задача 3.2 | S3-03 | Задача 3.3 | ОН (окончание→начало) | да | Допуск = закрытый или принятый остаток
S2-02 | Задача 2.2 | S3-03 | Задача 3.3 | ОН (окончание→начало) | да | Допускают конкретную среду, не только бумагу
S2-02 | Задача 2.2 | S2-03 | Задача 2.3 | ОН (окончание→начало) | да | Чеклист после появления среды
S1-04 | Задача 1.4 | KT-05 | КТ 5 / цель | ОН (окончание→начало) | да | Артефакты в пакете цели
S2-03 | Задача 2.3 | KT-05 | КТ 5 / цель | ОН (окончание→начало) | да | Среда готова
S3-03 | Задача 3.3 | KT-05 | КТ 5 / цель | ОН (окончание→начало) | да | Без допуска цель нельзя
S4-01 | Задача 4.1 | S4-02 | Задача 4.2 | ОН (окончание→начало) | нет | Только если 4.1 = да, блокер
S5-01 | Задача 5.1 | S1-03 | Задача 1.3 и дальше | ОН (окончание→начало) | нет | Иначе один участник тащит все стримы

## Ресурсы
Ресурсы: люди, среды, внешние. Связь с задачами плана по ID.
Загрузка >100% на одной неделе = конфликт. Временное покрытие чужих стримов отражено отдельной строкой.
ID ресурса | Имя / название | Тип | Стрим | Роль | С | По | Загрузка % | Задачи (ID через запятую)
R-01 | Участник A | Человек | Стрим 1 | Ведение стрима 1, документ, параметры, пакет | 2026-08-24 | 2026-10-20 | 60% | S1-01,S1-03,S1-04,S3-01,S5-01
R-02 | Участник A — временное покрытие | Человек | Стрим 5 | Временно несколько стримов до даты X | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 100% | S3-01,S5-02
R-03 | Участник F | Человек | Стрим 5 | Возврат стримов с даты X | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 50% | S5-01
R-04 | Участник C | Человек | Стрим 2 | Среда, стенд, готовность | 2026-08-31 | 2026-10-20 | 70% | S2-01,S2-02,S2-03
R-05 | Среда / стенд цели | Стенд / контур | Стрим 2 | Среда этапа проверки | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 100% | S2-02,S2-03,S3-03
R-06 | Участник D | Человек | Стрим 3 | Замечания, статусы, допуск | 2026-08-24 | 2026-10-10 | 30% | S3-01,S3-02,S3-03
R-07 | Участник B | Человек | Стрим 1 | Схемы этапа | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 40% | S1-02
R-08 | Участник E | Человек | Стрим 4 | Проверки к цели | 2026-09-15 | 2026-10-10 | 20% | S4-01,S4-02

## Справочники (hidden)
Стрим | Подстрим | Статус | Да/нет | Тип связи | Тип КТ | Статус КТ | Тип ресурса
Стрим 1 | — | Не начато | да | ОН (окончание→начало) | Контрольная точка | Не начата | Человек
Стрим 2 | Подстрим 5.1 | В работе | нет | НН (начало→начало) | Веха | В зоне риска | Стенд / контур
Стрим 3 | Подстрим 5.2 | Жду |  | ОО (окончание→окончание) | Цель проекта | В срок | Внешний подряд
Стрим 4 | Подстрим 5.3 | Готово |  |  |  | Пройдена | Лицензия / инструмент
Стрим 5 | Подстрим 5.4 | Отложено |  |  |  | Сдвинута
| Подстрим 5.5 | Передано
Подстрим 5.6
Подстрим 5.7
Подстрим 5.8